Проект «Объект внимания»

Фрагменты проектной заявки

1. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Полное и сокращенное название организации / учебного заведения: Карельская региональная общественная молодежная организация « Молодежные инициативы» (КРОМО «МИ»)

1.2. Почтовый адрес организации (с указанием индекса): 185005, РК, г. Петрозаводск, ул. Правды, 3 - телефон (с указанием кода): 8-8142-576511 - факс (с указанием кода): - - E-mail: bucham2002@mail.ru

2.2 Цели и задачи проекта Цель проекта: внедрение в городе Петрозаводске новой технологии организации диалога между молодежью и властью по наиболее актуальным молодежным проблемам. Задачи проекта: Задача 1. Выявить в ходе конкурса социальной рекламы взгляд молодежи г. Петрозаводска на наиболее актуальные проблемы, привлечь молодежь к обсуждению этих проблем. Задача 2. Вовлечь не менее 200 молодых людей в возрасте 14-25 лет в обсуждение актуальных молодежных проблем, в том числе в поиск решения данных проблем. Привлечь специалистов и представителей власти к участию в мероприятиях проекта (ток-шоу). Задача 3. Опросить в ходе мониторингов не менее 3000 представителей учащейся молодежи города. Обобщить итоги мониторингов с целью донесения информации до органов власти.

2.3 Ожидаемые результаты 1.1. Не менее 200 молодых людей в возрасте 14-25 лет примут участие в 3 ток-шоу, посвященных обсуждению актуальных молодежных проблем и поиску путей их решения. 1.2. Зрителями телеверсии ток-шоу станет не менее 25 000 зрителей в городе Петрозаводске и близлежащих районах (аудитория телеканала ТНТ-Петронет – 500 тыс. зрителей, расчет сделан исходя из доли 5% аудитории). 1.3. Будет проведен крупномасштабный мониторинг (не менее 3000 респондентов) по итогам которого будут опубликованы результаты 3 исследований, освещающих мнение молодежи. Итоги будут переданы в НКО, органы власти, учебные заведения. 1.5. Создание базы социальной рекламы (ролики, плакаты и т.п.) в результате проведения конкурса социальной рекламы, дальнейшее распространение данной социальной рекламы. 1.6. Более 20-ти человек, задействованных в организации самого проекта, приобретут полезный опыт.

ЧТО МЫ БУДЕМ ДЕЛАТЬ?

1) Подготовительный этап (формирование команды проекта, оценка ресурсов, подготовка базы для начала реализации проекта) Определяются и рассматриваются основные вопросы по блокам, разрабатываются анкеты для мониторингов, утверждается положение о городском конкурсе социальной рекламы, привлекаются спонсоры, волонтеры, устанавливаются контакты с основными партнерами проекта (учебные заведения, органы по работе с молодежью). Мероприятие 1. Семинар для участников проекта. В рамках семинара презентуется проект. Возможно проведение скайп-моста с Инноваторами (по согласованию). Участниками семинара становятся члены и сторонники Молодежного парламента г. Петрозаводска, приглашаются специалисты по работе с молодежью. В ходе мозгового штурма и с учетом проведенных предварительно встреч членов Молодежного парламента с «Избирателями», мнений экспертов, будут определены темы для темы последующих этапов конкурса социальной рекламы (3 части конкурса по выбранным темам), мониторингов и ток-шоу. Участники, заинтересовавшиеся в проекте, выбирают себе направление работы.

2) Основной этап (как, каким образом и какими средствами мы будем осуществлять поставленные в проекте задачи) Мероприятие 2. Проведение городского конкурса социальной рекламы по первой теме. Молодые люди в возрасте 14-25 лет будут приглашены представить свои работы на городской конкурс социальной рекламы по нескольким темам, выбранным на подготовительном этапе для работы в рамках проекта. В конкурсе будут представлены фотоработы, видеоролики, плакаты. Лучшие работы будут размещены на городских рекламных площадках, в местных СМИ, в Интернете. Активный пиар конкурса, молодежные интерактивные голосования, размещение молодежной социальной рекламы, произведенной участниками конкурса – все это позволит привлечь внимание молодежи и жителей города к обсуждаемым проблемам и вовлечь их в последующую открытую дискуссию. Предполагается привлечь к организации конкурса спонсоров, прежде всего – информационных (местные рекламные агентства и СМИ, готовые бесплатно разместить молодежную социальную рекламу). Лучшие работы буду представлены на Ток-шоу. Мероприятие 3. Проведение мониторинга по первой теме. На основе разработанных социологами анкет проводится опрос молодежи города (старшеклассники, учащиеся ПТУ, студенты ССУЗов, вузов г. Петрозаводска) с целью изучения мнения по конкретной теме, выявления проблем. Результаты мониторинга будут озвучены в рамках Ток-шоу, опубликованы в специальной брошюре «Объект внимания», которая будет передана в учебные заведения, НКО, органы власти. Также данные мониторингов будут учтены при работе Молодежного парламента г. Петрозаводска. Мероприятие 4. Проведение ток-шоу по первой теме. Проводится Ток-шоу с открытым обсуждением проблем молодежью города, приглашенными специалистами, представителями администрации города, гостями и СМИ. В рамках Ток-шоу презентуются лучшие работы конкурса социальной рекламы, итоги мониторинга по данной тематике. В ходе обсуждения рассматриваются различные пути решения данной проблемы. Итоги обсуждений включаются в брошюру «Объект внимания», учитываются в работе Молодежного парламента г. Петрозаводска. Мероприятие 5. Проведение городского конкурса социальной рекламы по второй теме. Мероприятие 6. Проведение мониторинга по второй теме. Мероприятие 7. Проведение ток-шоу по второй теме. Мероприятие 8. Проведение городского конкурса социальной рекламы по третьей теме. Мероприятие 9. Проведение мониторинга по третьей теме. Мероприятие 10. Проведение ток-шоу по третьей теме. Мероприятие 11. Издание брошюры «Объект внимания». Подготовка макета, издание и распространение буклета, содержащего итоги мониторингов, Ток-шоу. Буклет будет передан в учебные заведения, НКО, органы власти. Мероприятие 12. Круглый стол по итогам проекта. Оценивается результативность проекта, работоспособность команды, вносятся коррективы.

ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Опишите, какие мероприятия, и в каком порядке вы планируете провести в течение года? Что вы конкретно будете делать? Пожалуйста, воспользуйтесь предложенной таблицей.

| NN недели проекта | Название мероприятия | Содержание мероприятия (что конкретно мы делаем?) | Цель (для чего мы это делаем?) | Исполнители (кто это делает?) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготовительный этап |  |  |  |  |
| 1-5 сентябрь | Подготовительный этап Мероприятие 1. Семинар для участников проекта. | Определяются и рассматриваются основные вопросы по блокам, разрабатываются анкеты для мониторингов, утверждается положение о городском конкурсе социальной рекламы, привлекаются спонсоры, волонтеры, устанавливаются контакты с основными партнерами проекта (учебные заведения, органы по работе с молодежью). В рамках семинара презентуется проект. Возможно проведение скайп-моста с Инноваторами (по согласованию). Желательно их личное участие в данном мероприятии. Участниками семинара становятся члены и сторонники Молодежного парламента г. Петрозаводска, приглашаются специалисты по работе с молодежью. В ходе мозгового штурма и с учетом проведенных предварительно встреч членов Молодежного парламента с «Избирателями», мнений экспертов, будут определены темы для темы последующих этапов конкурса социальной рекламы (3 части конкурса по выбранным темам), мониторингов и ток-шоу. Участники, заинтересовавшиеся в проекте, выбирают себе направление работы. | Формирование команды и формулирование основных направлений по организации деятельности. | Руководитель проекта и ответственные члены оргкомитета. |
| Основной этап |  |  |  |  |
| 5-8 октябрь | Старт программы | Работа по привлечению молодежи города к участию в мероприятиях программы через СМИ, молодежные общественные организации, профкомы и студенческие советы учебных заведений, популярные среди молодежи интернет-порталы (в т.ч. vkontakte.ru)/ | Информирование о проекте, привлечение участников | Руководитель проекта и ответственные члены оргкомитета |
| 8-13 ноябрь | Мероприятие 2. Проведение городского конкурса социальной рекламы по первой теме. | Молодые люди в возрасте 14-25 лет будут приглашены представить свои работы на городской конкурс социальной рекламы по нескольким темам, выбранным на подготовительном этапе для работы в рамках проекта. Лучшие работы будут размещены на городских рекламных площадках, в местных СМИ, в Интернете. Активный пиар конкурса, молодежные интерактивные голосования, размещение молодежной социальной рекламы, произведенной участниками конкурса – все это позволит привлечь внимание молодежи и жителей города к обсуждаемым проблемам и вовлечь их в последующую открытую дискуссию. Предполагается привлечь к организации конкурса спонсоров, прежде всего – информационных (местные рекламные агентства и СМИ, готовые бесплатно разместить молодежную социальную рекламу). Лучшие работы буду представлены на Ток-шоу. | Привлечение внимание молодежи и жителей города к обсуждаемым проблемам, Вовлечение в последующую открытую дискуссию. | Ответственный за проведение конкурса социальной рекламы и его рабочая группа. |
| 13-16 декабрь | Мероприятие 3. Проведение мониторинга по первой теме. | На основе разработанных социологами анкет проводится опрос молодежи города (старшеклассники, учащиеся ПТУ, студенты ССУЗов, вузов г. Петрозаводска) с целью изучения мнения по конкретной теме, выявления проблем. | Изучение общественного мнения, выявление проблем. | Ответственный за проведение мониторинга и его рабочая группа. |
| 16-18 декабрь | Мероприятие 4. Проведение ток-шоу по первой теме. | Проводится Ток-шоу с открытым обсуждением проблем молодежью города, приглашенными специалистами, представителями администрации города, гостями и СМИ. В рамках Ток-шоу презентуются лучшие работы конкурса социальной рекламы, итоги мониторинга по данной тематике. В ходе обсуждения рассматриваются различные пути решения данной проблемы. | Обсуждение проблемы конкретной аудиторией, поиск возможных путей решения, привлечение внимания общественности к проблеме | Ответственный за проведение ток-шоу и его рабочая группа |
| 18-25 Январь - февраль | Мероприятие 5. Проведение городского конкурса социальной рекламы по второй теме. | -//- | -//- | -//- |
| 25-28 Февраль - март | Мероприятие 6. Проведение мониторинга по второй теме. | -//- | -//- | -//- |
| 28-30 март | Мероприятие 7. Проведение ток-шоу по второй теме. | -//- | -//- | -//- |
| 30-35 апрель | Мероприятие 8. Проведение городского конкурса социальной рекламы по третьей теме. | -//- | -//- | -//- |
| 35-38 май | Мероприятие 9. Проведение мониторинга по третьей теме. | -//- | -//- | -//- |
| 38-40 май | Мероприятие 10. Проведение ток-шоу по третьей теме. | -//- | -//- | -//- |
| 40-43 июнь | Мероприятие 11. Издание брошюры «Объект внимания». | Подготовка макета, издание и распространение буклета, содержащего итоги мониторингов, Ток-шоу. Буклет будет передан в учебные заведения, НКО, органы власти. | Передача опыта | Ответственный за внешние связи |
| 43-45 июль | Мероприятие 12. Круглый стол по итогам проекта. | Оценивается результативность проекта, работоспособность команды, вносятся коррективы. | Внесение изменений и дополнений в проект. | Руководитель проекта и ответственные члены оргкомитета |