Проект «Детская общественная Правовая Палата Карелии»

Фрагменты проектной заявки

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1.1. Полное и сокращенное название организации / учебного заведения: Карельский фонд развития образования (Аудит-центр), фонд (Аудит-центр)

1.2. Почтовый адрес организации (с указанием индекса): 185610, Петрозаводск, пр. Ленина, д.24, оф. 119 - телефон (с указанием кода): (8 -814-2 ) 717-321 - факс (с указанием кода): (8-814-2) 717-321 - E-mail: alushta07@rambler.ru, Saraev@karelia.ru - http://ombudsman.karelia.ru, http://kfro.karelia.ru

2.1 Цели и задачи проекта Цель: Создание механизма участия детей и молодежи в процессах принятия решений, затрагивающих интересы ребенка через деятельность Детской общественной Правовой Палаты Республики Карелия. Задачи: - Изучить опыт Оренбургской области по созданию и деятельности Детской общественной Правовой Палаты в Оренбуржье в ходе однодневного семинара (проектная группа 4 человека, 50 представителей детских организаций, отделов образования муниципальных образований Республики Карелия и выбранные Уполномоченные по правам ребенка в образовательных учреждениях г. Петрозаводска); - Разработать нормативно-правовую базу для создания и деятельности Детской общественной Правовой Палаты в Республике Карелия; - Провести выборы в Детскую общественную Правовую Палату в Республике Карелия – по одному представителю от всех 18 муниципальных образований Республики Карелия. - Изучить мнение юных жителей Республики Карелия в ходе Детского Референдума по ряду вопросов, связанных с соблюдением прав ребенка. - Определить в ходе референдума проблемы, требующие внесения законодательных инициатив.

2.3 Ожидаемые результаты - Создание механизма участия детей и молодежи в процессах принятия решений, затрагивающих интересы ребенка через деятельность Детской общественной Правовой Палаты Республики Карелия. - Разработка нормативно-правовой базы для создания и деятельности Детской общественной Правовой Палаты Республики Карелия;

3. ЧТО МЫ БУДЕМ ДЕЛАТЬ?

1) Подготовительный этап (формирование команды проекта, оценка ресурсов, подготовка базы для начала реализации проекта). Изучение опыта Оренбургской области – на основе полученных от кураторов документов по реализации проекта в Оренбуржье. Подготовка проектной команды - изучение действующих нормативно-правовых документов, проведение тренингов по сплочению проектной команды; Подготовка семинара запуска проекта в республике Карелия – разработка программы семинара, определение участников, информирование образовательных учреждений Республики Карелия о семинаре, подготовка раздаточной документации, взаимодействие с кураторами проекта от г. Оренбурга.

2) Основной этап (как, каким образом и какими средствами мы будем осуществлять поставленные в проекте задач. Подготовка выборов членов ДоПП – разработка Положения о выборах, информирование общественности, подготовка волонтеров для работы по обеспечению выборов силами проектной группы и выбранными Уполномоченными по правам ребенка в ОУ; Выборы членов ДоПП – проведение процедуры выборов в образовательных учреждениях г. Петрозаводска и муниципальных образований Республики Карелия с участием волонтеров, избранных Уполномоченных по правам ребенка, Молодежного Парламента г. Петрозаводска; I Сбор Детской общественной Правовой Палаты – обучение и подготовка членов ДоПП к деятельности по защите прав ребенка, проведение тренингов по деятельности члена ДоПП силами проектной команды, консультантов, избранных Уполномоченных по правам ребенка; Подготовка вопросов для Детского референдума – первая самостоятельная деятельность членов ДоПП под руководством проектной команды; Подготовка республиканского Детского референдума – разработка Положения о референдуме, подготовка бюллетеней, информирование общественности о референдуме, подготовка волонтеров для работы на референдуме, определение мест для проведения референдума силами членов ДоПП, проектной команды и избранных Уполномоченных по правам ребенка; Республиканский Детский референдум – проведение референдума силами членов ДоПП и волонтеров, Подведение итогов Детского референдума - анализ полученных данных проектной командой, консультантами и кураторами проекта, избранных Уполномоченных по правам ребенка Работа членов ДоПП в г. Петрозаводске и муниципальных образованиях Республики Карелия – встречи с законодательной и исполнительной властями, выявление членами ДоПП случаев нарушения прав детей, оказание помощи по случаем обращения, пропаганда прав детства по принципу «ребенок-ребенку»

ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

| Подготовительный этап |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Месяц;NN недели проекта | Название мероприятия | Содержание мероприятия (что конкретно мы делаем?) | Цель (для чего мы это делаем?) | Исполнители (кто это делает?) |
| Сентябрь № 1- 4 | Формирование команды проекта, оценка ресурсов, подготовка базы для начала реализации проекта. | Изучение опыта Оренбургской области – на основе полученных от кураторов документов по реализации проекта в Оренбуржье. Подготовка проектной команды - изучение действующих нормативно-правовых документов, проведение тренингов по сплочению проектной команды; Подготовка семинара запуска проекта в республике Карелия – разработка программы семинара, определение участников, информирование образовательных учреждений Республики Карелия о семинаре, подготовка раздаточной документации, взаимодействие с кураторами проекта от г. Оренбурга. | Цели: Определение заинтересованности детского сообщества проектом, определение конкретных шагов реализации проекта. | Группа проекта Республики Карелия, представители детских и молодежных общественных объединений Республики Карелия |
| Октябрь 1-15.10 ( № 5, 6, 7) | Семинар. Презентация проекта для уполномоченных по правам ребенка в ОУ. | Однодневный сбор уполномоченных по правам ребенка в ОУ. В программу семинара включено знакомство с уполномоченных с реализацией проекта ДоПП в школах регионов Карелии, основными принципами и правилами участия в проекте. Проект будет представлять Пуговкин Андрей Анатольевич, координатор проекта в Оренбургской области. | Цель: выявление взаимосвязи проекта «Карелия для ребенка» и « Детская общественная Правовая Палата». Привлечение к работе детской аудитории. | Группа проекта. Инноватор из г. Оренбурга (Пуговкин Андрей Анатольевич, координатор проекта в Оренбургской области). |
| Основной этап |  |  |  |  |
| Конец октября ( № 8) | Подготовка документов по выборам членов ДоПП | Подготовка выборов членов ДоПП; разработка и утверждение Положения о Детской общественной Правовой Палате, Положения о выборах; информирование общественности, подготовка волонтеров для работы по обеспечению выборов. | Регламентировать и формализовать процедуру выборов и статус членов ДоПП | Группа проекта, уполномоченные по правам ребенка в ОУ. |
| № 9-11 | Выборы членов ДоПП | Выборы членов ДоПП в муниципальных образованиях региона и города. | Сформировать ДоПП. | Уполномоченные по правам ребенка в ОУ, инициативные группы на местах, волонтеры. |
| Ноябрь | I Сбор Детской общественной Правовой Палаты | Двухдневный сбор с участием представителя «ДоПП» г. Оренбурга (Сачев Александр Александрович, зам. координатора по проекту в Оренбургской области либо Сафин Никита, председатель ДоПП г. Оренбурга) Выборы председателя, заместителя, ответственного секретаря ДоПП; разработка эмблемы ДоПП; подготовка вопросов для Детского Референдума; в форме тренинг-курса отрабатываются формы пропаганды прав ребенка; составляется план работы ДоПП; составляется механизм участия детей в процессах принятия решений. Цепочка: ребенок – член ДоПП – ДоПП – служба Уполномоченного по правам ребенка – власть. Обучение дистанционному общению участников проекта « ДоПП» через сайт Уполномоченного по правам ребенка в РК. | Подготовить членов ДоПП к пропаганде прав ребенка. Подготовить вопросы для Детского референдума. Обеспечить конструктивное общение членов ДоПП через сеть ИНТЕРНЕТ. | Консультанты проекта, представители «ДоПП» г. Оренбурга; Руководитель проекта, группа проекта. |
| Декабрь 14-17 | Пропаганда прав ребенка в ОУ; проведение мониторинга соблюдения прав ребенка, подготовка республиканского Детского референдума. | Организация совместной работы членов ДоПП и уполномоченных по правам ребенка в ОУ; проведение мониторинга соблюдения прав ребенка в регионах, участвующих в проекте. Подготовка Положения о Детском референдуме, бюллетеней, в котором зафиксированы сроки, место проведения, процедура проведения, образцы бюллетеней, протоколов избирательных комиссий. | Подготовить проведение Детского Референдума | Руководитель проекта, координатор проекта; уполномоченные по правам ребенка в ОУ; волонтеры; Члены ДоПП; инициативные группы на местах. |
| Январь 18 | Республиканский Детский референдум | Проведение Республиканского Детского Референдума. | Выражение мнения детей по вопросам, которые будут поставлены по итогам первого сбора Палаты. | Руководитель проекта, координатор проекта; уполномоченные по правам ребенка в ОУ; волонтеры; Члены ДоПП; инициативные группы на местах. |
| 19 | Подведение итогов Детского референдума | Определение процедуры внесения инициатив по итогам Детского референдума. | Донесение мнения детского сообщества, выраженное на референдуме до жителей региона с помощью СМИ | Группа проекта. |
| Февраль 2о-23 | Работа членов Детской Палаты в г. Петрозаводске и муниципальных образованиях Республики Карелия | Пропаганда прав ребенка. Участие в совещаниях по вопросам, затрагивающим интересы ребенка. Анкетирование детей и взрослых по проблемам сообщества. Анкетирование детей и взрослых по проблемам общества. Обсуждение проблем общества и донесение мнения детского сообщества в СМИ. Детская экспертиза реализации национальных проектов. | Пропагандировать права детей среди сверстников, узнавать о проблемах, с которыми сталкиваются дети. | Члены Детской общественной Правовой Палаты, группа проекта |
| Март 24-25 | II cбор Детской общественной Правовой Палаты. | Двухдневный сбор. Содержание: встречи с законодательной и исполнительной властью. Экспертиза программ, законопроектов регионов, затрагивающие интересы детей. Обсуждение проблем общества и донесения мнения детского сообщества в СМИ. | Обменяться опытом работы по участию детей в процессах принятия решений. Совместно (взрослые и дети) обсудить проблемы общества. Разработать механизмы взаимодействия взрослых и детей по защите и пропаганде прав ребенка. Обеспечить конструктивное общение членов ДоПП через сеть ИНТЕРНЕТ. | Группа проекта |
| Апрель 28-30 | Подготовка нормативно-правового акта Министерства образования по итогам рассмотрения рекомендаций ДоПП. | Разработка нормативно-правового акта по итогам Детского Референдума. | Подготовить нормативно- правовой документ. | Руководитель проекта |
| Май - июнь | Дистанционное взаимодействия членов ДоПП и группы проекта. Подведение итогов реализации проекта. | Проведение дистанционных форумов по реализации проекта в ОУ регионов Карелии. Подготовка отчетных документов по проекту. | Определение плюсов и минусов проекта. Определение дальнейшего развития проекта. |  |