Проект «Скаутский блокнот»

Фрагменты проектной заявки

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1.1. Полное и сокращенное название организации / учебного заведения: КРДОО «Скауты Карелии»

1.2. Почтовый адрес организации (с указанием индекса): - телефон (с указанием кода): 8(8142)525156 - факс (с указанием кода): 8(8142)525156 - E-mail: scoutk@karelia.ru - http://scout.karelia.ru

2.1 Цели и задачи проекта Цели: - Внедрение в Республике Карелия новой технологии вовлечения школьников в деятельность молодежной организации. - Популяризация организации «Скауты Карелии» среди школьников из районов Карелии Задачи: 1) Обеспечить доступ к информации о возможностях участия в программах и проектах школьникам в возрасте 12-16 лет из 4 муниципальных образований РК: Питкярантского, Пряжинского, Кондопожского районов, Вепсской волости. 2) Вовлечь в общественно-значимые акции и мероприятия КРДОО «Скауты Карелии» не менее 400 молодых людей. 3) Создание не менее 3 новых скаутских отрядов. 4) Обучение скаутской методике не менее 50 учителей и школьников из муниципальных образовательных учреждений вышеупомянутых районов Карелии.

2.3 Ожидаемые результаты: 1) Будет обеспечен доступ к информации о возможностях участия в программах и проектах школьникам в возрасте 12-16 лет из 4 муниципальных образований РК, количество – 2000 чел. Каждую учебную четверть подростки будут получать тематическую тетрадь с анонсами событий скаутской организации и приглашением к участию, а также индивидуальными конкурсными заданиями. 2) В общественно-значимые акции и мероприятия КРДОО «Скауты Карелии» будут вовлечены не менее 400 молодых людей. Мероприятия будут направлены на сплочение школьных команд, возможность для самореализации молодежи в сферах спортивных достижений, творчества, социальных инициатив, лидерства. 3) Будет создано не менее 3 новых скаутских отрядов (в Питкярантском районе на данный момент уже действует скаутский отряд и результатом действия проекта в данном районе будет вовлечение новых ребят в отряд). 4) В течении года скаутской методике будет обучено не менее 50 учителей и старших школьников из муниципальных образовательных учреждений районов Карелии.

Подготовительный этап (формирование команды проекта, оценка ресурсов, подготовка базы для начала реализации проекта) Мероприятие 1. Формирование команды проекта. Проведен выбор кандидатов для участия в инициативной группе. Мероприятие 2. Отбор школ – участников проекта. Будет проведен конкурсный отбор школ, желающих участвовать в проекте. Информация будет распространена на республиканском педсовете в г. Петрозаводске в августе 2008 г. Для участия в проекте планируется отобрать 5 школ из районов Карелии. Критерием отбора станет готовность школьной администрации активно способствовать развитию проекта и заинтересованность в развитии скаутского движения на территории района. Мероприятие 3. Создание дизайна проекта «Скаутский блокнот» Разработка и создание Интернет-странички проекта, разработка рекламных листовок проекта, создание макета «Скаутского блокнота». Мероприятие 4. Проведение стартового семинара. Волонтеры проекта из районов, координирующие проект в школах будут приглашены на стартовый однодневный семинар проекта в г. Петрозаводске. Участникам семинара будет предоставлен утвержденный план хода проекта в 2008-2009 учебном году, дизайн «Скаутского блокнота», список индивидуальных конкурсных заданий и массовых мероприятий проекта. Будет определено количество учеников, принимающих участие в проекте. Также в рамках семинара будет создан план взаимодействия в течении реализации проекта.

Основной этап (как, каким образом и какими средствами мы будем осуществлять поставленные в проекте задачи) Мероприятие 1. Открытие проекта Знакомство ребят с проектом, вовлечение в проект, раздача тетрадей. Размещение листовок проекта в школах. Данное мероприятие будет проведено на территории школ координаторами проекта на местах, то есть, отдельно для каждой школы. Мероприятие 2. Подведение итогов за первую четверть. Имена, и фотографии победителей за первую четверть в различных номинациях проекта публикуются на сайте проекта. Награждение самых успешных участников проекта по итогам первой четверти. Самые успешные участники проекта смогут принять участия в осенних скаутских лагерях Мероприятие 3. Раздача тетрадей с заданиями на вторую четверть. Мероприятие 5. Подведение итогов за вторую четверть. Имена, и фотографии успешных участников в различных номинациях проекта публикуются на сайте проекта. Победители проекта смогут принять участие в лагере в г. Петрозаводске. Мероприятие 6. Лагерь в г. Петрозаводске Городское ориентирование «Историческая разведка». 2-дневное мероприятие. Школьные команды встретятся друг с другом в городе Петрозаводске, и померяются силами в городском ориентировании. Цель мероприятия является знакомство команд из разных школ друг с другом, изучение интересных фактов из истории столицы Карелии - города Петрозаводска, знакомство с работой городских скаутских отрядов. После ориентирования будет проведен творческий вечер в Детско-Юношеском Центре, где участники проекта смогут представить свои команды, посмотреть фильмы, созданные скаутами, неформально пообщаться. Там же, в помещениях Детско-Юношеского центра будет проведено размещение и питание участников мероприятия. На следующий день участники команд смогут принять участие в подвижной скаутской викторине, на станциях которой, они смогут ознакомиться с базовыми принципами скаутского движения и научиться некоторым важным полевым навыкам. Мероприятие 7. Раздача тетрадей с заданиями на третью четверть. Мероприятие 8. Подведение итогов проекта за 3 четверть. Награждение участников. Задача мероприятия: поощрение активных участников проекта, мотивация ребят к дальнейшему участию, создание атмосферы единого коллектива, дружбы, объединения. Наиболее активные школьники смогут бесплатно принять участие в праздновании столетия скаутского движения в Санкт-Петербурге Мероприятие 9. Участие в празднике, посвященном столетию скаутского движения в Санкт-Петербурге. Наиболее активные участники, заинтересованные в скаутском движении школьники, и учителя смогут отправиться на праздник, посвященный 100-летию скаутского движения в Санкт-Петербурге. Победители конкурса за первое полугодие получат возможность принять участие в поездке бесплатно. Мероприятие 10. Обратная связь Участники проекта заполняют специальные анкеты, подготовленные инициативной группой Мероприятие 11. Информационная акция в школах республики Формирование предварительных списков участников проекта на 2009-2010 учебный год.

ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

| NN недели проекта | Название мероприятия | Содержание мероприятия (что конкретно мы делаем?) | Цель (для чего мы это делаем?) | Исполнители (кто это делает?) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготовительный этап |  |  |  |  |
| 1 сентября - 15 сентября 2008 г. | Отбор школ – участников проекта | Отбор школ – участников проекта. Будет проведен конкурсный отбор школ, желающих участвовать в проекте. Информация будет распространена на республиканском педсовете в г. Петрозаводске в августе 2008 г. В рамках педсовета будут установлены контакты с заинтересованными представителями школ. Будут заключены договора с волонтерами проекта, которые станут осуществлять координацию проекта в школах. Для участия в проекте планируется отобрать 5 школ из районов Карелии. Критерием отбора станет готовность школьной администрации активно способствовать развитию проекта и заинтересованных в развитии скаутского движения на территории района. | Информирование школьных администраций, о проекте выбор школ-партнеров для участия в проекте. | Координатор проекта и инициативная группа |
| 1 сентября - 15 сентября 2008 г. | Создание стиля «Скаутский блокнот» | Разработка и создание Интернет-странички проекта, разработка общего дизайна проекта, создание макета «Скаутского ежедневника». | Создание единого дизайна проекта для придания позитивного имиджа и определенного статуса, рекламное сопровождение проекта, привлечение внимания | Ответственные из инициативной группы |
| 20 сентября 2008 г. | Проведение стартового семинара | Координаторы проекта в школах будут приглашены на стартовый однодневный семинар проекта в г. Петрозаводске. Участникам семинара будет предоставлен утвержденный план хода проекта в 2008-2009 учебном году, дизайн «Ежедневника скаута», список индивидуальных конкурсных заданий и массовых мероприятий проекта. Будет определено количество учеников, принимающих участие в проекте. Также в рамках семинара будет создан план взаимодействия в течении реализации проекта. | Обучение будущих координаторов проекта в школах системе работы по проекту и системе оценки участников. Объяснение возможностей и задач. | Координатор проекта и инициативная группа |
| Основной этап |  |  |  |  |
| 20-30 сентября 2008 г. | Открытие проекта | Ряд праздничных мероприятий в школах республики, посвященных знакомству ребят с проектом, вовлечению в проект. Размещение листовок проекта в школах. | Знакомство ребят с проектом, вовлечение в проект, раздача тетрадей. | Волонтеры проекта в школах, поддержка координатора проекта |
| 25-30 октября 2008 г. | Подведение итогов за первую четверть | Имена, и фотографии победителей за первую четверть в различных номинациях проекта публикуются на сайте проекта. Награждение самых успешных участников проекта по итогам первой четверти. Самые успешные участники проекта смогут принять участия в осенних скаутских лагерях | Награждение участников, мотивация участников к дальнейшему участию к проекту | Волонтеры проекта в школах, поддержка координатора проекта |
| 15-30 ноября 2008 г. | Начало второго этапа проекта | Раздача тетрадей с заданиями на вторую четверть. | Знакомство с заданиями второй четверти. Мотивация к участию. | Волонтеры проекта в школах, поддержка координатора проекта |
| 15-30 декабря 2008 г. | Подведение итогов за вторую четверть. | Имена, и фотографии успешных участников в различных номинациях проекта публикуются на сайте проекта. Победители проекта смогут принять участие в лагере в г. Петрозаводске. | Награждение участников, мотивация участников к дальнейшему участию к проекту | Волонтеры проекта в школах, поддержка координатора проекта |
| 1-15 января 2009 г. | Городской лагерь «Историческая разведка». 2-дневное мероприятие на базе Детско-юношеского центра г. Петрозаводск. | Школьные команды встретятся друг с другом в городе Петрозаводске, и померяются силами в городском ориентировании. Цель мероприятия. После ориентирования будет проведен творческий вечер, где участники проекта смогут представить свои команды, посмотреть фильмы, созданные скаутами, неформально пообщаться. На следующий день участники команд смогут принять участие в подвижной скаутской викторине, на станциях которой, они смогут ознакомиться с базовыми принципами скаутского движения и научиться некоторым важным полевым навыкам. | Цель мероприятия является знакомство команд из разных школ друг с другом, изучение интересных фактов из истории столицы Карелии - города Петрозаводска, знакомство с работой городских скаутских отрядов, приобретение скаутских навыков. | Волонтеры проекта, инициативная группа, члены скаутских отрядов. |
| 15-30 января 2009 г. | Начало третьего этапа проекта | Раздача тетрадей с заданиями на третью четверть. | Знакомство с заданиями третьей четверти. Мотивация к участию. | Волонтеры проекта в школах, поддержка координатора проекта |
| 15-30 марта 2009 г. | Подведение итогов проекта за 3 четверть. | Награждение участников. Наиболее активные школьники в качестве награждения смогут бесплатно принять участие в Празднике, посвященном столетию скаутского движения в Санкт-Петербурге | Поощрение активных участников проекта, мотивация ребят к дальнейшему участию, создание атмосферы единого коллектива, дружбы, объединения. | Волонтеры проекта в школах, поддержка координатора проекта |
| 30 апреля – 4 мая 2009 г. | Праздник, посвященный столетию скаутского движения в Санкт-Петербурге | Наиболее активные участники, заинтересованные в скаутском движении школьники, и учителя смогут отправиться на праздник, посвященный 100-летию скаутского движения в Санкт-Петербурге. | Поощрение активных участников проекта, вовлечение ребят в скаутскую организацию. | Координатор проекта, инициативная группа, руководители и скауты скаутских отрядов |
| 15-25 мая 2009 г. | Подведение итогов проекта, награждение участников | Награждение активных участников, победителей и волонтеров проекта по итогам года. Наиболее активные школьники в качестве награждения смогут бесплатно принять участие в Баренц-кемпе – летнем скаутском лагере, который объединит скаутские организации Северо-Запада России в июле 2009г. | Поощрение активных участников проекта, мотивация ребят к дальнейшему участию, создание атмосферы единого коллектива, дружбы, объединения | Координатор проекта и инициативная группа |
| 20-30 мая 2009 г. | Обратная связь | Участники проекта заполняют специальные анкеты, подготовленные инициативной группой | Выявление успешных моментов и идей, и недостатков проекта, определение новых направлений развития | Координатор проекта и инициативная группа |
| 20 мая – 15 июня 2009 г. | Информационная акция в школах республики Формирование предварительных списков участников проекта на 2009-2010 учебный год, | Информирование школ районных поселений республики о проведении акции в следующем году. | Вовлечение новых школ в проект | Координатор проекта и инициативная группа |
| 21-26 июля 2009 | Лагерь «Баренц-кемп» | Участие наиболее активных участников проекта в летнем скаутском лагере, который объединит скаутские организации Северо-Запада России в июле 2009г. | Лагерь будет служить элементом мотивация к участию в течении года. Участники лагеря смогут перейти на новый уровень понимания скаутинга и участия в скаутских программах. | Координатор проекта и инициативная группа |
| 1-30 июля 2009 | Написание отчета по проекту | Анализ итогов проекта за прошедший год | Определение новых направлений развития, новых методов и форм работы | Координатор проекта |