Проект «Свежий ветер»

Фрагменты проектной заявки

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Полное и сокращенное название организации / учебного заведения: Полное название: Муниципальное образовательное учреждение для детей, нуждающихся психолого - педагогической и медико-социальной помощи Сортавальского муниципального района Республики Карелия Центр психолого-медико-социального сопровождения Сокращенное название: МОУ Сортавальского МР РК ЦПМСС

1.2. Почтовый адрес организации (с указанием индекса): 186750 РК, г.Сортавала, ул. Октябрьская 12 - телефон (с указанием кода) (81430) 2-25-11 - факс (с указанием кода): (81430) 2-25-11 - E-mail: cpmss.sort@onego.ru

2.1 Цели и задачи проекта: Цели: Обучить молодежь Сортавальского района социальному проектированию. Реализовать разработанные молодыми людьми социальные мини-проекты на территории Сортавальского района. Задачи: - провести анкетирование в учебных заведениях района - выявить и занести в базу данных не менее 100 социально активных молодых людей района, которые в дальнейшем станут организаторами и участниками районных молодежных общественных мероприятий - обучить не менее 20 молодых людей навыкам работе в команде и навыкам социального проектирования - провести не менее 2-х мини-проектов в городе Сортавала - провести не менее 3-х мини-проектов в селах района с привлечением к организации мероприятий самих молодых жителей сел - провести отчетную презентацию и проанализировать полученные результаты данного проекта

2.3 Ожидаемые результаты: - выявили не менее 100 социально активных молодых людей района, которые стали активными участниками районных молодежных общественных мероприятий -не менее 20 молодых людей участвовавших в обучающих тренингах получили полноценные знания и навыки, необходимые для дальнейшей общественной работы - реализовали не менее 2-х мини-проектов в городе Сортавала -реализовали не менее 3-х мини-проектов в трех поселках района с привлечением к организации мероприятий самих молодых жителей поселка Хелюля, поселка Хаапалампи, поселка Вяртсиля - проанализировали деятельность по проекту и получили положительные отзывы местного сообщества

- Подготовительный этап (формирование команды проекта, оценка ресурсов, подготовка базы для начала реализации проекта) Мероприятие 1 Широкое информирование подростков о наличие проекта и возможности принять в нем участие (СМИ, учебные заведения, создание группы vkontacte. ru) Мероприятие 2 Организация анкетирования в учебных заведениях Сортавальского района (данные анкеты разработаны инноваторами и будут высланы по электронной почте). Прием анкет в ЦПМСС. Данные из анкеты заносятся в базу данных «Активная молодежь района» (в дальнейшем ребята будут привлекаться для организации и участия в районных молодежных общественных мероприятиях). Заявившие участвовать в данном проекте проходят серию испытаний (разработаны инноваторами и будут высланы по электронной почте), по результатам которой представители Мига выбирают 20 участников основного этапа. Испытания проводят представители Мига Критерии отбора для участия в основном этапе: Активность Инициативность Умение творчески находить решения Ответственность 20 молодых участников отобранные в ходе испытаний, проходят цикл семинаров- тренингов по социальному проектированию конечным итогом которых должны стать 5 разработанных мини проектов. В дальнейшем для реализации мини проектов будут привлекаться молодые люди, заявившие себя в анкете, но не прошедшие испытания. - привлечение инноваторов проекта для реализации основного этапа (обучение специалистов и молодежь)

- Основной этап (как, каким образом и какими средствами мы будем осуществлять поставленные в проекте задачи) Прошедшие отбор молодые люди, участвуют в цикле тренингов. Предполагается обучение методикам организации и проведения социальных проектов, навыкам работе в команде, методам развития личной эффективности: Мероприятие 3 Отобранные молодые люди примут участие в трехдневном тренинге командообразования (программа, способствующая развитию коммуникативных навыков участников тренинга и помогающая успешно функционировать в качестве члена или лидера команды). Тренинг проводят специалисты ЦПМСС г. Сортавала, который разработан инноваторами проекта (будет выслан по электронной почте) Данный тренинг необходим для того, чтобы участники чувствовали себя комфортно на протяжении всего цикла обучения, могли свободно высказывать свои мысли, могли оказать поддержку друг другу. Сплоченная команда молодых людей участвуют в тренингах социального проектирования, которые проводят инноваторы проекта на территории г. Сортавала в ЦПМСС. Команда разбивается на 5 микрогрупп (по 4 человека) в зависимости от места жительства (поселковая молодежь) и личных предпочтений. В ходе обучения 5 групп разрабатывают 5 микро-проектов. Этапы разработки мини- проектов соответствуют циклам тренингов Мероприятие 4 Данное мероприятие предполагает обучение молодых людей в течение трех дней, и включает в себя следующие тренинги: -тренинг «социальный проект: от идеи до оценки» (в ходе занятий участники разрабатывают свои мини проекты для реализации их в поселках района с привлечением местной молодежи) -тренинг технологии рождения и оценки идей (методы генерирования новых идей, оценки их на реалистичность и выбора оптимальных решений) Мероприятие 5 Данное мероприятие предполагает обучение молодых людей также в течение трех дней, и включает в себя следующие тренинги: - тренинг «социальный проект: от идеи до оценки»(продолжение, доработка мини-проектов) - тренинг управлением временем (выявление «пожирателей времени», долгосрочное и краткосрочное целеполагание, конкретные приемы эффективного использование времени) - тренинг «техника публичных выступлений» (техническая и содержательная подготовка, вербальные и невербальные аспекты выступления, удержание внимания аудитории) Мероприятие 6 Участники проекта реализовывают свои мини проекты в городе и поселках района, вовлекая в свои проекты местную молодежь. Освещают свою деятельность в СМИ В данном мероприятие инноваторы обеспечивают консультативную помощь координатору проекта через Интернет Мероприятие 7 Подготовка и проведение презентации результатов проектов в ЦПМСС с привлечением СМИ, людей из администрации городского поселения и сельских поселений, заинтересованных лиц. Желательно приглашение инноваторов проекта на презентацию. Награждение и вручение сертификатов участникам проекта, успешно реализовавшим свои проекты на территории Сортавальского района Мероприятие 8 Подготовка, отправка содержательного и финансового отчета

ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

| NN недели проекта | Название мероприятия | Содержание мероприятия (что конкретно мы делаем?) | Цель (для чего мы это делаем?) | Исполнители (кто это делает?) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготовительный этап |  |  |  |  |
| 1 -2 неделя сентября | Мероприятие 1 Информирование | Через СМИ, выходы с презентацией в учебные заведения, через создание группы vkontacte. ru информируем подростков о наличие проекта и возможности принять в нем участие. | Широкое информирование подростков о наличие проекта | представители молодежного волонтерского объединения, представители Мига |
| Сентябрь- октябрь | Мероприятие 2 Анкетирование | Организация анкетирования в учебных заведения Сортавальского района. Прием анкет в ЦПМСС. Данные из анкеты заносятся в базу данных «Активная молодежь района» (в дальнейшем ребята будут привлекаться для организации и участия в районных молодежных общественных мероприятиях). Отбор участников для прохождения обучающих тренингов | Формирование списков участников проекта Учет активной молодежи в городе и поселках. | представители Мига, представители молодежного волонтерского объединения |
| Начало октября |  | договориться с инноваторами проекта о точной дате проведения обучающих семинаров-тренингов | привлечение кураторов проекта для реализации основного этапа (обучение специалистов и молодежь) Планируется проведения тренингов во время школьных каникул и в выходные дни. | Координатор Мига |
| Основной этап |  |  |  |  |
| Конец октябрь | Мероприятие 3 Формирование команды | Отобранные молодые люди примут участие в трехдневном тренинге командообразования | Данный тренинг способствует развитию коммуникативных навыков участников тренинга и помогает успешно функционировать в качестве члена или лидера команды. | Тренинг проводят специалисты ЦПМСС г. Сортавала, который разработан инноваторами проекта (будет выслан по электронной почте) |
| Ноябрь | Мероприятие 4 Тренинги социального проектирования | Сплоченная команда молодых людей участвуют в тренингах социального проектирования: - тренинг «социальный проект: от идеи до оценки - тренинг технологии рождения и оценки идей | Данное мероприятие предполагает обучение методикам организации и проведения социальных проектов, методам развития личной эффективности | Инноваторы проекта |
| декабрь | Мероприятие 5 Тренинги социального проектирования (продолжение) | Сплоченная команда молодых людей продолжает участвовать в тренингах социального проектирования: - тренинг «социальный проект: от идеи до оценки - тренинг управлением временем - тренинг техника публичных выступлений | В данном мероприятии участники дорабатывают, корректируют составленные мини-проекты, обучаются методам развития личной эффективности | Инноваторы проекта |
| Декабрь- май | Мероприятие 6 Реализация мини-проектов | Участники проекта реализовывают свои мини проекты в городе и поселках района, вовлекая в свои проекты местную молодежь. Освещают свою деятельность в СМИ | Самореализация молодых людей, обеспечение их занятости. Информировать населения Сортавальского района о ходе реализации мини-проектов | молодежь, принимающая участие в тренингах, молодежь, принимающая участие в анкетировании на подготовительном этапе представители молодежного волонтерского объединения |
| июнь | Мероприятие 7 Подведение итогов | Подготовка и проведение презентации результатов проектов в ЦПМСС с привлечением СМИ, людей из администрации городского поселения и сельских поселений, заинтересованных лиц. Награждение и вручение сертификатов участникам проекта, успешно реализовавшим свои проекты на территории Сортавальского района. | Продемонстрировать местному сообществу, а также друг другу результаты участия в данном проекте. Стимулировать участников проекта к развитию в данном направлении. | Молодежь, которая реализовала свои проекты, координатор проекта, инноваторы проекта |
| июль | Мероприятие 8 Отчетный период | Подготовка, отправка содержательного и финансового отчета | проанализировать результаты участия в данном проекте, отметить сильные и слабые стороны. Данный анализ необходим для развития в данном направлении | Координатор проекта, бухгалтер проекта |